## Sheet1
鄂城区入河排污口整治申请验收销号的具体清单
序号 | 临时名称 | 临时编码 | 排污口基本信息 |  |  |  | 排口类型 |  | 所属流域 | 溯源发现的主要问题 | 整治方案
|  |  | 正式名称 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 大类 | 小类 |  |  | 整治类型 | 整治目标 | 整治措施 | 标识牌树立 |  | 完成时限 | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门
[14 empty] | 是否需要 | 是否树立
1 | 鄂黄大桥下西北角排口 | 4207040343UB1574388951373 | 鄂州市鄂城区鄂黄大桥下西北角排口 | FA-420704-0148-QT-01 | 114.9178 | 30.4 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线管网进一步清理 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 凤凰街道 | 区生态环境分局
2 | 洋澜湖电排站西南50米管道 | 42070401CUVL1578491953357 | 鄂州市鄂城区洋澜湖电排站西南50米其他排口 | FA-420704-0162-QT-01 | 114.8995 | 30.4044 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 封堵该排口，对排口沿线管网进一步清理 | 否 | 否 | 2021-06-30 | 是 | 凤凰街道 | 区生态环境分局
3 | 鄂黄大桥东侧河流右侧650米排口 | 42070403OY5Q1574390772321 | 鄂州市鄂城区鄂黄大桥东侧河流右侧650米其他排口 | FA-420704-0130-QT-01 | 114.9213 | 30.3977 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 封堵该排口，对排口沿线管网进一步清理 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 凤凰街道 | 区生态环境分局
4 | 凤凰台水厂生活饮用水处理废水 | 42070401XXEP1578491984879 | 鄂州市鄂城区凤凰台水厂生产废水排污口 | FA-420704-0173-GY-01 | 114.8941 | 30.4073 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 长江 | 现场查看时，企业即将搬迁，排口废弃 | 取缔 | / | 封堵该排口，对排口沿线管网进一步清理 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 凤凰台水厂 | 区生态环境分局
5 | 上大模具厂循环用水池旁雨水管道排口 | 42070403MZYI1574305899727 | 鄂州市鄂城区上大模具厂循环用水池旁其他排口 | FA-420704-0004-QT-01 | 115.0377 | 30.2626 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已废弃，未使用 | 取缔 | / | 封堵拆除 | 否 | 否 | 2021-06-30 | 是 | 上大模具（花湖镇） | 区生态环境分局
6 | 沿江大道8号公共厕所北侧约10m处管道排口 | 42070403BHNZ1578281524734 | 鄂州市鄂城区沿江大道8号公共厕所北侧约10m处其他排口 | FA-420704-0221-QT-01 | 114.848 | 30.4164 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 封堵拆除 | 否 | 否 | 2021-06-30 | 是 | 西山街道 | 区生态环境分局
7 | 鄂黄大桥西北角左侧30米排口 | 42070403UAKC1574389266475 | 鄂州市鄂城区鄂黄大桥西北角左侧30米排口 | FA-420704-0144-QT-01 | 114.9178 | 30.3999 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线管网进一步清理 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 凤凰街道 | 区生态环境分局
8 | 雨台山水厂排口 | 42070401X4V41578491925635 | 鄂州市鄂城区雨台山水厂生产废水排口 | FA-420704-0212-GY-01 | 114.8695 | 30.4131 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 封堵拆除 | 否 | 否 | 2021-06-30 | 是 | 雨台山水厂（西山街道） | 区生态环境分局
9 | 凤凰街道石头城 | 42070403BWNG1574402766025 | 鄂州市鄂城区凤凰街道石头城 | FA-420704-0103-QT-01 | 114.9179 | 30.3917 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该排口无外排 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线管网进一步清理 | 否 | 否 | 2021-09-30 | 是 | 凤凰街道 | 区生态环境分局
10 | 周家窝附近工地中冶清淤工程 | 4207040322BK1574326655227 | 鄂州市鄂城区周家窝附近工地中冶清淤工程其他排口 | FA-420704-0224-QT-01 | 114.8555 | 30.4171 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 封堵拆除 | 否 | 否 | 2021-06-30 | 是 | 西山街道 | 区生态环境分局
11 | 沿湖路经信委小区南10米生活废水排放口 | 42070403QPUH1574302302524 | 鄂州市鄂城区沿湖路经信委小区南10米其他排口 | FA-420704-0099-QT-01 | 114.8817 | 30.3911 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已废弃，未使用 | 取缔 | / | 封堵拆除 | 否 | 否 | 2021-06-30 | 是 | 凤凰街道 | 区生态环境分局
12 | 新旧五丈港排口 | 42070401PZ5J1578491993730 | 鄂州市鄂城区新旧五丈港其他排口 | FA-420704-0133-QT-01 | 114.9227 | 30.3981 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 封堵拆除 | 否 | 否 | 2021-06-30 | 是 | 凤凰街道 | 区生态环境分局
13 | 菜园头8组分支线005西15米隐蔽管道 | 42070403BZ0B1578279266367 | 鄂州市鄂城区金葵锯业有限公司东侧雨洪排口 | FA-420704-0150-GY-01 | 114.9238 | 30.4006 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线管网进一步清理 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 凤凰街道 | 区生态环境分局
14 | 锦江东城北500米长江外堤坝城市废水排口 | 42070403POD01574308089661 | 鄂州市鄂城区锦江东城北500米长江外堤坝其他排口 | FA-420704-0188-QT-01 | 114.8998 | 30.4097 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 规范 | / | 加强监测监管，排放尾水稳定达标 | 否 | 否 | 2021-06-30 | 是 | 凤凰街道 | 区生态环境分局
15 | 锦江东城东250米管道 | 42070401GE7E1578492058425 | 鄂州市鄂城区锦江东城东250米其他排口 | FA-420704-0171-QT-01 | 114.9013 | 30.4064 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线管网进一步清理 | 否 | 否 | 2021/11/31 | 是 | 凤凰街道 | 区生态环境分局