## Sheet1
鄂州市鄂城区长江入河排污口申请验收销号清单（第二批）
序号 | 临时名称 | 临时编码 | 排污口基本信息 |  |  |  | 排口类型 |  | 所属流域 | 溯源发现的主要问题 | 整治方案
|  |  | 正式名称 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 大类 | 小类 |  |  | 整治类型 | 整治目标 | 整治措施 | 标识牌树立 |  | 完成时限 | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门
[14 empty] | 是否需要 | 是否树立
1 | 青天湖公园观景台北侧250米雨水管状排口 | 42070403NV8T1574300991302 | 鄂州市鄂城区青天湖周边10号雨水排口 | FA-420704-0191-YH-01 | 114.8071 | 30.41 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 1、加强监管并制定雨后监测计划，确保雨水稳定达标排放；2、规范入江排污口管理建设，设置标识标牌 | 是 | 是 | 2023-12-31 | 是 | 樊口街道 | 鄂城区住建部门
2 | 青天湖观景台下侧雨水排口 | 42070403JWEO1574308368321 | 鄂州市鄂城区青天湖周边6号雨水排口 | FA-420704-0172-YH-01 | 114.8036 | 30.4065 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 1）加强巡查监管，确保雨水稳定达标排放；2）规范入江排污口管理建设，设置标识标牌，加强公众监督 | 是 | 是 | 2023-12-31 | 是 | 樊口街道 | 鄂城区住建部门
3 | 青天湖东北侧雨水排口 | 42070403RPIB1574301061007 | 鄂州市鄂城区青天湖周边11号雨水排口 | FA-420704-0194-YH-01 | 114.8072 | 30.4103 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 加强巡查监管，确保雨水稳定达标排放 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 樊口街道 | 鄂城区住建部门
4 | 青天湖大桥北侧450米处雨水排口 | 42070403S7A51578367932599 | 鄂州市鄂城区青天湖周边5号雨水排口 | FA-420704-0168-YH-01 | 114.8037 | 30.4056 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 封堵拆除 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 樊口街道 | 鄂城区住建部门
5 | 青天湖大桥北侧250米处雨水排口 | 42070403H0231578367185697 | 鄂州市鄂城区青天湖周边2号雨水排口 | FA-420704-0164-YH-01 | 114.8024 | 30.4047 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 封堵拆除 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 樊口街道 | 鄂城区住建部门
6 | 青天湖西北侧排水管 | 42070403YZVW1574301105600 | 鄂州市鄂城区青天湖周边12号雨水排口 | FA-420704-0203-YH-01 | 114.8068 | 30.4112 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 加强巡查监管，确保雨水稳定达标排放 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 樊口街道 | 鄂城区住建部门
7 | 湖北鄂重重型机械有限公司南方向450米处排管 | 4207040383T91578370269622 | 鄂州市鄂城区青天湖周边13号雨水排口 | FA-420704-0202-YH-01 | 114.8062 | 30.4111 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 1）加强巡查监管，确保雨水稳定达标排放；2）规范入江排污口管理建设，设置标识标牌，加强公众监督 | 是 | 是 | 2023-12-31 | 是 | 樊口街道 | 鄂城区住建部门
8 | 青天湖北侧观景台北方向250处雨水排口 | 420704038HRE1578369315676 | 鄂州市鄂城区青天湖周边9号雨水排口 | FA-420704-0183-YH-01 | 114.8062 | 30.409 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 加强监管并制定雨后监测计划，确保达标排放。 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 樊口街道 | 鄂城区住建部门
9 | 青天湖大桥东北侧500米 | 420704039WM01574232349690 | 鄂州市鄂城区青天湖周边4号雨水排口 | FA-420704-0166-YH-01 | 114.8029 | 30.4053 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 1、加强监管并制定雨后监测计划，确保达标排放。2、规范入江排污口管理建设，设置标识标牌。 | 是 | 是 | 2023-12-31 | 是 | 樊口街道 | 鄂城区住建部门
10 | 青天湖大桥北侧雨水排口 | 42070403YDU41574308430915 | 鄂州市鄂城区青天湖大桥北侧雨水排口 | FA-420704-0156-YH-01 | 114.8013 | 30.4033 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 封堵拆除 | 否 | 否 | 2021-06-30 | 是 | 樊口街道 | 鄂城区住建部门
11 | 青天湖大桥北侧350处雨水排口 | 42070403HXCL1578367391332 | 鄂州市鄂城区青天湖周边3号雨水排口 | FA-420704-0165-YH-01 | 114.8028 | 30.4048 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 封堵拆除 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 樊口街道 | 鄂城区住建部门
12 | 周屴社区东南方向230米处排口 | 4207040381K81578370806890 | 鄂州市鄂城区青天湖周边14号雨水排口 | FA-420704-0198-YH-01 | 114.805 | 30.4107 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 加强巡查监管，确保雨水稳定达标排放 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 樊口街道 | 鄂城区住建部门
13 | 青天湖北侧观景台北侧180米雨水排口 | 42070403VCIZ1574308226611 | 鄂州市鄂城区青天湖周边8号雨水排口 | FA-420704-0179-YH-01 | 114.8061 | 30.4089 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 1、加强监管并制定雨后监测计划，确保雨水稳定达标排放；2、规范入江排污口管理建设，设置标识标牌 | 是 | 是 | 2023-12-31 | 是 | 樊口街道 | 鄂城区住建部门
14 | 青天湖公园观景台北侧200米排水口 | 42070403503W1574382916849 | 鄂州市鄂城区青天湖周边7号雨水排口 | FA-420704-0176-YH-01 | 114.8065 | 30.4078 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 1、加强监管并制定雨后监测计划，确保雨水稳定达标排放；2、规范入江排污口管理建设，设置标识标牌 | 是 | 是 | 2023-12-31 | 是 | 樊口街道 | 鄂城区住建部门
15 | 青天湖东北观景台右侧雨水排口 | 42070403TYYR1574300042395 | 鄂州市鄂城区青天湖东南侧雨水排口 | FA-420704-0177-YH-01 | 114.8063 | 30.4081 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 加强监管并制定雨后监测计划，确保雨水稳定达标排放 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 樊口街道 | 鄂城区住建部门
16 | 青天湖大桥北侧150米处雨水排管 | 4207040324QE1578366886737 | 鄂州市鄂城区青天湖周边1号雨水排口 | FA-420704-0161-YH-01 | 114.802 | 30.4043 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 封堵拆除 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 樊口街道 | 鄂城区住建部门
17 | 青天湖大桥北侧50米处雨水排口 | 420704034H551578366535352 | 鄂州市鄂城区青天湖大桥北侧50米处雨水排口 | FA-420704-0157-YH-01 | 114.8015 | 30.4035 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 封堵拆除 | 否 | 否 | 2021-06-30 | 是 | 樊口街道 | 鄂城区住建部门
18 | 惠洁洗涤厂南侧排口 | 42070303GXXA1574389190060 | 鄂州市鄂城区惠洁洗涤厂废弃生活污水排污口 | FA-420704-0238-GY-01 | 114.8317 | 30.4205 | 工业排污口 | 生活污水排污口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 封堵拆除 | 否 | 否 | 2021-06-30 | 是 | 得胜村慧洁洗涤厂 | 鄂城区生态环境分局
19 | 惠洁洗涤东南侧50米河流南岸雨水管状排口 | 42070403GIDD1574387231102 | 鄂州市鄂城区惠洁洗涤厂厂区2号雨水排口 | FA-420704-0237-GY-01 | 114.832 | 30.4205 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 拆除封堵 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 得胜村慧洁洗涤厂 | 鄂城区生态环境分局
20 | 抽水泵房南侧10米排水管 | 42070403S0P41574382552193 | 鄂州市鄂城区樊口经济开发区旭光村2号生活污水排口 | FA-420704-0140-GY-01 | 114.8176 | 30.4092 | 工业排污口 | 生活污水排污口 | 长江 | 现场查看时，该排口已废弃，未使用 | 取缔 | / | 封堵拆除 | 否 | 否 | 2021-06-30 | 是 | 樊口街道兴华蒜业 | 鄂城区生态环境分局
21 | 薛家沟水文站西北60米管道排口 | 42070403XR1E1578298041906 | 鄂州市鄂城区鄂州市宏佳机械有限公司厂区雨水排口 | FA-420704-0231-GY-01 | 114.8337 | 30.4199 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 取缔 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 长堤村宏佳机械 | 鄂城区生态环境分局
22 | 施工场地渗水 | 42070403NJ0P1574152792395 | 鄂州市鄂城区樊口大闸左侧施工场地其他排口 | FA-420704-0225-QT-01 | 114.8576 | 30.4171 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 封堵拆除 | 否 | 否 | 2021-06-30 | 是 | 樊口街道 | 鄂城区生态环境分局
23 | 洋澜湖39号路桩北面10米邱家咀沿湖社区生活废水排口 | 42070403NHZK1574300085658 | 鄂州市鄂城区邹家湾沿湖社区其他排口 | FA-420704-0109-QT-01 | 114.8867 | 30.3931 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该排口无外排 | 规范 | 执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类的现状水质标准 | 加大监管力度，避免污水外溢 | 否 | 否 | 44469 | 是 | 凤凰街道 | 区生态环境分局
24 | 下水道检查井 | 42070403JULI1574412761278 | 鄂州市鄂城区凤凰街道金桥名邸2号其他排口 | FA-420704-0151-QT-01 | 114.9101 | 30.401 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该排口无外排 | 规范 | 执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类的现状水质标准 | 加大监管力度，避免污水外溢 | 否 | 否 | 44469 | 是 | 凤凰街道 | 区生态环境分局
25 | 东升民居小区生活废水排放口 | 42070403AH671574315715088 | 鄂州市鄂城区东升民居小区西侧10m其他排口 | FA-420704-0159-QT-01 | 114.8995 | 30.404 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该排口无外排 | 规范 | 执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类的现状水质标准 | 加大监管力度，避免污水外溢 | 否 | 否 | 44469 | 是 | 凤凰街道 | 区生态环境分局
26 | 菜园头农田用水口 | 42070403G4VQ1574343753826 | 鄂州市鄂城区鄂黄长江大桥西侧50m其他排口 | FA-420704-0158-QT-01 | 114.9168 | 30.4036 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该排口为过水通道 | 规范 | 执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类的现状水质标准 | 加强巡查监管，避免污水进入 | 否 | 否 | 44469 | 是 | 凤凰街道 | 区生态环境分局
27 | 凤凰街道金桥名邸下水道检井 | 420704037SBF1574407354357 | 鄂州市鄂城区凤凰街道金桥名邸1号其他排口 | FA-420704-0146-QT-01 | 114.9118 | 30.3999 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该排口无外排 | 规范 | 执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类的现状水质标准 | 加大监管力度，避免污水外溢 | 否 | 否 | 44469 | 是 | 凤凰街道 | 区生态环境分局
28 | 鄂黄大桥东侧河流右岸200米 | 42070403Q2JK1574390409016 | 鄂州市鄂城区鄂黄大桥东侧河流右岸200米其他排口 | FA-420704-0132-QT-01 | 114.92 | 30.3978 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该排口无外排 | 清理合并 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线管网进一步清理 | 否 | 否 | 45291 | 是 | 凤凰街道 | 区生态环境分局