## 危房改造已验收
2023年农村低收入危房改造申请开工验收资金拨付花名册
序号 | 乡镇 | 村民委员会 | 村民小组 | 姓名 | 低收入群体类型 | 改造方式 | 家庭人口 | 申请时间 | 开工时间 | 验收时间 | 补助金额 | 拨付金额 | 资金拨 付时间 | 工程进度 | 备注
1 | 汀祖镇 | 刘畈村 | 二十二组 | 彭龙坤 | 农村低保户 | 新建 | 3 | 3月20日 | 4月18日 | 2023-08-15 | 39500 | 39500 | 8月1日：20000 11月8日：19500 | 竣工验收
2 | 杜山镇 | 东港村 | 三组 | 梁建斌 | 其他脱贫户 | 新建 | 1 | 4月8日 | 4月28日 | 2023-08-18 | 28500 | 28500 | 8月1日：20000 10月30日：8500 | 竣工验收
3 | 杜山镇 | 先台村 | 八组 | 邵少文 | 农村低保户 | 新建 | 4 | 7月30日 | 8月26日 | 未验收 | 39500 | 39500 | 11月10日：20000 | 11月20日主体施工
4 | 碧石渡镇 | 卢湾村 | 八组 | 卢国华 | 其他脱贫户 | 新建 | 1 | 6月28日 | 7月28日 | 10月13日 | 39500 | 39500 | 10月31日：10000 11月1日：10000 11月2日：10000 11月3日：10000 | 竣工验收
5 | 泽林镇 | 楼下村 | 八组 | 徐焱兰 | 其他脱贫户 | 新建 | 3 | 3月25日 | 4月24日 | 11月21日 | 39500 | 39500 | 11月17日：20000 11月 日：19500 | 已验收，资金正在拨付中 | 第二次拨付文件已经送财政
6 | 汀祖镇 | 桂花村 | 二组 | 刘贤秋 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 2 | 7月5日 | 7月28日 | 9月28日 | 39500 | 39500 | 8月2日：10000 8月3日：10000 10月31日：10000 11月1日：10000 | 竣工验收
7 | 汀祖镇 | 张祖村 | 十二组 | 张子林 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 1 | 8月14日 | 9月10日 | 10月20日 | 39500 | 39500 | 11月7日：39500 | 竣工验收
8 | 汀祖镇 | 凤凰村 | 九组 | 刘昆时 | 农村低保户 | 维修加固 | 2 | 8月10日 | 9月7日 | 10月23日 | 6000 | 6000 | 10月30日：6000 | 竣工验收
9 | 汀祖镇 | 王边村 | 二十组 | 柯田之 | 其他脱贫户 | 维修加固 | 1 | 8月13日 | 9月10日 | 9月26日 | 20000 | 20000 | 10月30日：20000 | 竣工验收
10 | 碧石渡镇 | 黄土嘴村 | 十组 | 舒德龙 | 农村低保户 | 维修加固 | 1 | 3月30日 | 4月28 | 9月23日 | 20000 | 20000 | 10月31日：10000 11月1日：10000 | 竣工验收
11 | 泽林镇 | 陈桥村 | 二十组 | 陈子成 | 农村易返贫致贫户 | 新建 | 1 | 6月20日 | 7月15日 | 10月23日 | 39500 | 39500 | 11月7日：39500 | 竣工验收
12 | 泽林镇 | 建新村 | 一组 | 占南成 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 1 | 5月24日 | 6月23日 | 10月8日 | 33000 | 33000 | 11月7日：33000 | 竣工验收
13 | 杜山镇 | 先台村 | 八组 | 周秀来 | 农村低保户 | 维修加固 | 2 | 8月1日 | 8月21日 | 10月10日 | 20000 | 20000 | 10月30日：20000 | 竣工验收
14 | 杜山镇 | 先台村 | 十六 | 邹志泉 | 农村低保户 | 维修加固 | 1 | 6月1日 | 6月30日 | 9月5日 | 20000 | 20000 | 10月30日：20000 | 竣工验收
15 | 汀祖镇 | 桂花村 | 十二组 | 徐水中 | 农村低保户 | 新建 | 1 | 8月7日 | 9月3日 | 10月23日 | 39500 | 39500 | 10月30日：39500 | 竣工验收
16 | 汀祖镇 | 刘云村 | 四组 | 李晓云 | 农村分散供养特困人员 | 维修加固 | 1 | 8月29日 | 9月18日 | 10月23日 | 20000 | 20000 | 10月30日：20000 | 竣工验收
17 | 杜山镇 | 柯营村 | 二组 | 柯火明 | 农村低保户 | 新建 | 2 | 8月15日 | 9月8日 | 10月24日 | 39500 | 39500 | 10月30日：39500 | 竣工验收
18 | 杜山镇 | 路口村 | 十组 | 蔡集善 | 农村低保户 | 新建 | 4 | 9月20日 | 10月16日 | 未验收 | 39500 | 20000 | 11月17日：20000 | 11月20日主体施工
19 | 泽林镇 | 大山村 | 十六组 | 程百平 | 农村低保户 | 新建 | 1 | 10月12日 | 10月20日 | 未验收 | 39500 | 20000 | 11月10日：20000 | 11月20日主体施工
20 | 樊口街办 | 纽墩村 | 九组 | 汪安松 | 其他脱贫户 | 新建 | 1 | 9月11日 | 10月8日 | 11月22日 | 39500 | 39500 | 11月10日：20000 11月 日：19500 | 竣工验收 | 第二次拨付文件已经送财政
21 | 汀祖镇 | 刘畈村 | 11组 | 彭锦云 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 1 | 9月4日 | 9月30日 | 未验收 | 39500 | 20000 | 11月17日：20000 | 11月20日主体施工
22 | 汀祖镇 | 岳石洪村 | 二组 | 周治军 | 其他脱贫户 | 维修加固 | 1 | 9月3日 | 9月24日 | 11月10日 | 20000 | 20000 | 11月17日：20000 | 竣工验收
23 | 汀祖镇 | 吴垴村 | 十四组 | 闵福山 | 其他脱贫户 | 新建 | 1 | 8月3日 | 8月25日 | 10月23日 | 39500 | 39500 | 10月30日：39500 | 竣工验收
24 | 杜山镇 | 东港村 | 六组 | 马爱群 | 农村低保户 | 新建 | 1 | 9月6日 | 9月26日 | 未验收 | 39500 | 20000 | 11月10日：20000 | 11月20日室内外装修