## Sheet1
鄂城区入河排污口申请验收销号的具体清单
申请单位：（盖 章） |  |  |  |  | 申请人： | [5 empty] | 填报时间：
序号 | 临时名称 | 临时编码 | 排污口基本信息 |  |  |  | 排口类型 |  | 所属流域 | 溯源发现的主要问题 | 整治方案 | [8 empty] | 区级整治主管部门验收意见
|  |  | 正式名称 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 大类 | 小类 |  |  | 整治类型 | 整治目标 | 整治措施 | 标识牌树立 |  | 完成时限 | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门
[14 empty] | 是否需要 | 是否树立
1 | 樊口大桥东南侧300米河流东岸管状雨水排口 | 42070403YXAF1574401313573 | 鄂州市鄂城区樊口大桥东南侧300米河流东岸雨洪排口 | FA-420704-0175-YH-01 | 114.8404 | 30.4077 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 1）加强巡查检查力度；2）规范入江排污口管理建设，设置标识标牌，加强公众监督 | 是 | 是 | 2023-12-31 | 是 | 西山街道 | 城管 | 同意申请验收销号
2 | 东吴物流公司南100米水渠—下游左岸 | 42070403BPQI1574216428981 | 鄂州市鄂城区华中职业学校3号生活污水排污口 | FA-420704-0073-SH-01 | 114.808 | 30.387 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 长江 | / | 取缔 | / | 对排口沿线管网进一步清理，落实雨污分流，污水就近接入市政污水管网 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 共青港华中职业学校 | 住建部门 | 同意申请验收销号
3 | 码头路与长岗交界处 | 420704035M2C1574389632861 | 鄂州市鄂城区樊口街道生希望幼儿园南侧雨洪排口 | FA-420704-0184-YH-01 | 114.8324 | 30.4092 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 加强巡查监管，确保雨水稳定达标排放 | 否 | 否 | 2021-06-30 | 是 | 樊口街道 | 住建部门 | 同意申请验收销号
4 | 樊口大桥东南侧20米雨水管状排口 | 42070403G5YJ1574393808415 | 鄂州市鄂城区樊口大桥东南侧20米其他排口 | FA-420704-0189-QT-01 | 114.8418 | 30.4099 | 非排口 | 属于非排口第一类，单户散排 | 长江 | 现场查看时该排口为非排口（单户排污） | / | / | / | / | / | / | 是 | 西山街道 | 区生态环境分局 | 同意申请验收销号
5 | 鄂城区沿湖路38号南浦新村东门外约3m处，洋澜湖北侧内壁管道排口 | 42070403N24B1578294698813 | 鄂州市鄂城区沿湖路38号南浦新村东门外约3m处雨洪排口 | FA-420704-0095-YH-01 | 114.8868 | 30.3905 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 1、加强监管并制定雨后监测计划，确保雨水稳定达标排放；2、规范入江排污口管理建设，设置标识标牌 | 是 | 是 | 2021-09-30 | 是 | 凤凰街道 | 城管 | 同意申请验收销号
6 | 铁路桥东南侧10雨水排口 | 42070403C8TJ1574401212035 | 鄂州市鄂城区樊口大桥东南侧300米雨洪排口 | FA-420704-0169-YH-01 | 114.8393 | 30.4059 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 1、加强监管并制定雨后监测计划，确保雨水稳定达标排放；2、规范入江排污口管理建设，设置标识标牌 | 是 | 是 | 2023-12-31 | 是 | 西山街道 | 城管 | 同意申请验收销号
7 | 沿湖路洋澜湖39标牌南20米 | 420704036P4P1574299653688 | 鄂州市鄂城区沿湖路洋澜湖39标牌南20米雨洪排口 | FA-420704-0101-YH-01 | 114.8875 | 30.3915 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 1、加强监管并制定雨后监测计划，确保雨水稳定达标排放；2、规范入江排污口管理建设，设置标识标牌 | 是 | 是 | 2021-09-30 | 是 | 凤凰街道 | 城管 | 同意申请验收销号
8 | 魔镜汽车会所西南侧30米管道排口 | 42070403N1ZK1578556300080 | 鄂州市鄂城区魔镜汽车会所西南侧30米雨洪排口 | FA-420704-0039-YH-01 | 114.8775 | 30.379 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 对排口沿线管网进一步清理，落实雨污分流，污水就近接入市政污水管网 | 否 | 否 | 2021-09-30 | 是 | 凤凰街道 | 城管 | 同意申请验收销号
9 | 鄂城区沿湖路36号鄂州市政协机关住宅区东门东侧约5m处管道排口 | 42070403D0ZA1578294281834 | 鄂州市鄂城区沿湖路36号鄂州市政协机关住宅区东门东侧约5m处雨洪排口 | FA-420704-0089-YH-01 | 114.8858 | 30.39 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 1、加强监管并制定雨后监测计划，确保雨水稳定达标排放；2、规范入江排污口管理建设，设置标识标牌 | 是 | 是 | 2021-09-30 | 是 | 凤凰街道 | 城管 | 同意申请验收销号
10 | 沿湖路邱家咀小区洋澜湖39号路桩排放口 | 42070401P1AL1578491860351 | 鄂州市鄂城区沿湖路邱家咀小区洋澜湖39号路桩旁雨水排口 | FA-420704-0108-YH-01 | 114.8864 | 30.3931 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 1、加强监管并制定雨后监测计划，确保雨水稳定达标排放；2、规范入江排污口管理建设，设置标识标牌 | 是 | 是 | 2021-09-30 | 是 | 凤凰街道 | 城管 | 同意申请验收销号
11 | 樊口大桥南100米雨水排口 | 420704035OUR1574394224524 | 鄂州市鄂城区樊口大桥南100米其他排口 | FA-420704-0182-QT-01 | 114.8415 | 30.409 | 非排口 | 属于非排口第一类，单户散排 | 长江 | 现场查看时该排口为非排口（单户排口） | / | / | / | / | / | / | / | 西山街道 | 区生态环境分局 | 同意申请验收销号
12 | 鄂城区湖北省鄂州高中西北角东侧约70m，洋澜湖南侧内壁管道排口 | 42070403M75H1578550100288 | 鄂州市鄂城区鄂州高中西北角东侧约70m雨洪排口 | FA-420704-0038-YH-01 | 114.8845 | 30.377 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 清理合并 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线管网进一步清理 | 否 | 否 | 2021-06-30 | 是 | 凤凰街道 | 城管 | 同意申请验收销号
13 | e自驾鄂州车友俱乐部西南方向50米处排口 | 42070403JIMP1578550558110 | 鄂州市鄂城区e自驾鄂州车友俱乐部西南方向50米处雨洪排口 | FA-420704-0045-YH-01 | 114.8783 | 30.3821 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线管网进一步清理 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 凤凰街道 | 城管 | 同意申请验收销号
14 | 鄂城区滨湖北路与南浦路交叉口东北方向约200m，南塔小区西侧约5m处管道排口 | 42070403YM041578281018689 | 鄂州市鄂城区滨湖北路与南浦路交叉口东北方向约200m雨水排口 | FA-420704-0122-YH-01 | 114.8817 | 30.3961 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 1、加强监管并制定雨后监测计划，确保雨水稳定达标排放；2、规范入江排污口管理建设，设置标识标牌 | 是 | 是 | 2021-09-30 | 是 | 凤凰街道 | 城管 | 同意申请验收销号